## 项目公示
南宁市在建水利工程质量核备监督情况公示 （2020年10月）
序号 | 项目名称 | 所在 县区 | 工程质量监督登记 时间 | 开工时间 | 项目划分申报确认 | 外观质量评定标准申报确认 | 法人验收（工程质量验收）工作计划备案 | 工程质量验收评定及核备 | [14 empty] | 监督评价 | 备注
[8 empty] | 重要隐蔽、关键部位 |  |  |  | 分部工程 |  |  |  | 外观质量 |  |  | 单位工程
[8 empty] | 总数 | 累计完成评定核备 | 本月完成验收评定 | 本月完成核备 | 总数 | 累计完成评定核备 | 本月完成验收评定 | 本月完成核备 | 是否完成 | 本月完成验收评定 | 本月完成核备 | 总数 | 累计完成评定核备 | 本月完成验收评定 | 本月完成核备
1 | 广西武鸣区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程（甘圩镇甘圩社区灌片和陆斡镇双泉村灌片）Ⅰ标段 | 武鸣区 | 2019.2.22 | 2019.1.28 | 完成 | 完成 | 未完成 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
2 | 武鸣区2018年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程（Ⅱ标段） | 武鸣区 | 2019.2.22 | 2019.1.28 | 完成 | 完成 | 未完成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
3 | 宾阳县六冯灌区续建配套与节水改造工程 | 宾阳县 | 2019.2.26 | 2018.11.30 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
4 | 农业综合开发中型灌区广西宾阳县六冯灌区续建配套与节水改造工程 | 宾阳县 | 2019.2.26 | 2018.11.30 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
5 | 广西宾阳县新桥河宝水江潘村河段整治工程 | 宾阳县 | 2019.3.4 | 2018.9.29 | 完成 | 完成 | 未完成 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
6 | 横县、六景、金鸡滩坝上三个水文（位）站水位流量等基础设施建设工程 | 横 县 | 2019.3.28 | 2018.12.26 | 完成 | 完成 | 未完成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
7 | 江南区六冬水库灌区高效节水灌溉续建工程 | 江南区 | 2019.4.17 | 2019.3.16 | 完成 | 完成 | 未完成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
8 | 南宁市银岭水库干渠老虎湾段崩塌修复工程 | 市 直 | 2019.4.23 | 2019.3.5 | 完成 | 完成 | 未完成 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 是 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已按时完成核备
9 | 南宁市江南区苏圩镇六思饮水安全巩固提升工程（第二期） | 江南区 | 2019.4.23 | 2019.3.16 | 完成 | 完成 | 未完成 | 51 | 51 | 0 | 51 | 3 | 3 | 0 | 3 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 核备不及时
10 | 南宁市武鸣区仙湖镇连才村新周屯高效节水灌溉工程 | 武鸣区 | 2019.4.26 | 2019.3.8 | 完成 | 完成 | 未完成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
11 | 南宁市武鸣区高二村百敢屯高效节水灌溉工程 | 武鸣区 | 2019.4.26 | 2018.12.18 | 完成 | 完成 | 未完成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
12 | 隆安县旺中水厂技改工程 | 隆安县 | 2019.4.28 | 2019.1.8 | 完成 | 完成 | 未完成 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 核备不及时
13 | 上林县塘红乡易地扶贫搬迁配套供水工程（一、二期） | 上林县 | 2019.7.29 | 2019.6.1 | 完成 | 完成 | 未完成 | 19 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 是 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 已按时完成核备
14 | 广西宾阳县清水河提水工程 | 宾阳县 | 2019.7.29 | 2019.4.1 | 完成 | 完成 | 未完成 | 41 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定
15 | 隆安县马村水厂技改工程 | 隆安县 | 2019.7.19 | 2018.5.28 | 完成 | 完成 | 未完成 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备；工程质量验收评定不严谨，已发监督函。
16 | 南宁市武鸣区太平镇朱董集中供水工程 | 武鸣区 | 2019.8.15 | 2019.8.6 | 完成 | 完成 | 未完成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
17 | 南宁市老虎岭水厂供水管道改造工程 | 市 直 | 2019.9.25 | 2019.8.1 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 南宁市峙村河供水工程引水管改造项目 | 市 直 | 2019.9.25 | 2019.8.1 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 江南区延安镇那齐村农村人饮集中供水技改工程 | 江南区 | 2019.10.8 | 2019.7.25 | 完成 | 完成 | 未完成 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
20 | 广西南宁市五化灌区续建配套与节水改造工程2019年度项目 | 市 直 | 2019.10.23 | 2019.10.15 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 否 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 核备不及时
21 | 广西横县大埠江百合镇大炉口至吉岭河段整治工程 | 横 县 | 2019.10.22 | 2019.10.30 | 完成 | 完成 | 未完成 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
22 | 广西南宁明阳工业园区明阳电灌站一级干渠改道工程 | 市 直 | 2019.11.7 | 2019.11.3 | 完成 | 完成 | 未完成 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
23 | 广西蒙江河治理二期木祥、辘轭河段护岸工程 | 横 县 | 2019.11.15 | 2019.10.25 | 完成 | 完成 | 未完成 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
24 | 广西宾阳县新桥河宝水江新模河段整治工程 | 宾阳县 | 2019.11.22 | 2019.10.1 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
25 | 马山县乔老河河道综合治理工程 | 马山县 | 2019.12.5 | 2019.11.9 | 完成 | 完成 | 未完成 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 核备不及时
26 | 横县石塘镇三岔水燕水库供水巩固提升工程 | 横 县 | 2019.12.11 | 2019.10.30 | 完成 | 完成 | 未完成 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
27 | 南宁市邕宁区水利枢纽库区淹没专项设施95180部队油料码头防护工程 | 江南区 | 2019.12.18 | 2019.12.2 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 206 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
28 | 上林县塘红乡易地扶贫搬迁配套供水工程-塘红乡至乔贤镇集中连片供水扩网管道工程 | 上林县 | 2020.3.31 | 2019.12.6 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 南宁市武鸣区暮定灌区节水配套改造项目（工程类一期） | 武鸣区 | 2020.4.3 | 2020.3.22 | 完成 | 完成 | 未完成 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
30 | 上林县象山移民点饮水安全改造提升工程 | 上林县 | 2020.4.16 | 2020.4.23 | 完成 | 完成 | 未完成 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
31 | 隆安县乔建镇龙弟村龙弟小流域水土保持综合治理工程 | 隆安县 | 2020.5.11 | 2020.5.11 | 完成 | 完成 | 未完成 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
32 | 上林县塘栖集中连片供水工程 | 上林县 | 2020.5.11 | 2020.5.15 | 完成 | 完成 | 未完成 | 128 | 9 | 9 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
33 | 隆安县双邓水厂改扩建工程 | 隆安县 | 2020.5.22 | 2020.5.12 | 完成 | 完成 | 未完成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
34 | 隆安县南圩水厂改扩建工程 | 隆安县 | 2020.5.22 | 2020.5.12 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | [8 empty] | 否 | [6 empty] | 未及时完成项目划分确认
35 | 南宁市五化灌区农业水价综合改革自治区试点项目 | 上林县、宾阳县 | 2020.5.25 | 2020.5.30 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
36 | 邕宁区蒲庙镇那路片区集中供水工程 | 邕宁区 | 2020.5.12补报 | 2019.10.19 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | [8 empty] | 否 | [6 empty] | 未及时完成项目划分和外观质量评定标准确认
37 | 南宁市武鸣区暮定灌区农业水价综合改革项目 | 武鸣区 | 2020.6.3 | 2020.6.10 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 南宁市可利江防洪闸除险加固工程（土建部分） | 市直属 | 2020.6.5 | 2020.10.10 | 完成 | 完成 | 未完成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 南宁市龙潭水库防汛抢险进库道路硬化工程 | 市直属 | 2020.7.13 | 2019.11.25 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | [8 empty] | 否 | [6 empty] | 未及时完成项目划分和外观质量评定标准确认
40 | 南宁市武鸣区双桥镇伊岭河八桥村河段整治工程 | 武鸣区 | 2020.7.28 | 2020.7.29 | 完成 | 完成 | 未完成 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 未及时对工程质量进行验收评定及核备
41 | 南宁市罗西水库防汛抢险进库道路硬化工程 | 市直属 | 2020.8.17 | 2020.8.18 | 完成 | 完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
42 | 南宁市天雹水库库区道路（主坝左坝肩~主坝放水塔段）边坡治理工程 | 市直属 | 2020.9.7 | 2020.9.5 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
备注：按照南水质监〔2020〕5号文要求，自10月19日起水利建设工程项目应向质量监督机构报送法人验收（主要为工程质量验收）工作计划，之前未报送的应及时补报。