附件

广西测绘资质复审换证工作实施方案

根据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》（自然资办发〔2021〕43号）和《自然资源部办公厅关于开展测绘资质复审换证工作的通知》（自然资办发〔2021〕46号）等文件精神，结合我区实际情况，制定本方案。

一、工作任务

2021年12月31日前，完成全区810家甲、乙、丙、丁级测绘单位的复审换证工作任务。

复审换证采取分批申请、集中审查形式开展。

二、审查依据和要求

（一）审查依据。

1.《测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准》《全国测绘资质专业标准审查实施细则》。

2.《自然资源部办公厅关于开展测绘资质复审换证工作的通知》。

（二）审批流程.

复审换证申请材料的申报（同时需报送纸质材料）和审查在全国测绘资质管理信息系统内进行，审查执行一次告知制度，允许测绘单位补正一次，补正后仍审查不通过的，不予受理。初审通过后，由政务窗口工作人员在政务一体化平台受理，按批量受理走厅OA系统的审批流程。审批流程如下：

通过

不许可

许可

申请

材料不齐全

受理

审查

审核

签批

公开、出证、归档

一次补正

不受理

发放不予许可决定书

初审

（三）信息公开。

1.复审换证审查通过并取得新《测绘资质证书》的测绘单位及其申请材料信息将在自治区自然资源厅网站公开。

2.2022年1月31前，在自治区自然资源厅网站通报全区复审换证工作情况。

（四）申请材料归档。

复审换证工作结束后，自治区自然资源厅需留存申请材料的电子版和纸质版各一套。

三、工作安排

此次复审换证工作分准备部署、组织申报、开展审查、工作总结四个阶段。

（一）准备部署（8月）。

1.自治区自然资源厅制定测绘资质复审换证工作方案，进行动员部署和工作协调。

2.自治区自然资源厅下发开展复审换证工作通知。

3.自治区自然资源厅做好新测绘资质管理政策的解读和业务培训，并组织各设区市自然资源局做好宣传，为复审换证工作的顺利完成营造良好氛围。

4. 自治区自然资源厅制定复审换证工作指南，指导全区复审换证的申报工作。

5. 自治区自然资源厅做好协助审查人员的借调及业务培训。

6. 自治区自然资源厅做好测绘单位管理人员的业务培训。

7.做好业务咨询和答疑。厅审批办、测绘处各开通一条电话咨询专线，同时在测绘单位QQ群/微信群安排专人解答，为测绘单位提供咨询服务。

（二) 组织申报（8月-11月）。

各市自然资源局负责组织和指导本辖区内测绘单位按时申报复审换证。

（三)开展审查（8月-12月）。

自治区自然资源厅按新测绘资质管理政策规定统筹进行受理、审查、决定。

（四）工作总结（2022年1月底前）。

深入总结复审换证工作的成效及经验，找出存在的问题与不足，以指导今后的测绘资质审批工作。工作总结于2022年1月底前报自然资源部。

四、工作要求

（一）加强组织领导，精心组织落实。全区复审换证工作时间紧、任务重，各单位各部门要切实提高认识，指定责任部门和承办人员，制定相关措施，确保工作任务的顺序完成。

（二）转变工作作风，提高服务效能。各单位各部门要进一步转变工作作风，加强沟通、协作，采取有力措施，主动靠前服务，为测绘单位顺利完成复审换证工作提供指导和帮助，确保复审换证工作按时、保质完成。

（三）严格执行政策，接受工作监督。审查人员要严格执行工作纪律，按照新测绘资质管理政策规则开展审查工作，并自觉接受监督，确保复审换证的公平、公正、公开。